## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
SPRINT | TAREAS | TOTAL SEMANAS
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUEIMIENTO | SPRINT 1 -> 1 SEMANA
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | CREAR BASE DE DATOS
2 | CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML | SPRINT 2 -> 1 SEMANA
2 | CREAR FORMULARIO DE MENU HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE BICICLETAS HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE MODELOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE SOCIOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO PARA REALIZAR PRESTAMOS
2 | CREAR FORMULARIO PARA DEVOLVER BICICLETAS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN | SPRINT 3 -> 1 SEMANA
3 | ADICIONAR DISEÑO AL MENU
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE BICICLETAS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE MODELOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE SOCIOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN | SPRINT 4 -> 2 SEMANAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE BICICLETAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE MODELOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE SOCIOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE DEVOLVER LIBROS
4 | FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | CREAR CLASE DE BICICLETAS
4 | FORMULARIO DE BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE MODELOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE SOCIOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE PRESTAMOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
5 | FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN ADICIONAR FRAMEWORK | SPRINT 5 -> 2 SEMANAS
5 | FORMULARIO DE BICICLETAS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE MODELOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE SOCIOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE PRESTAMOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS ADIONAR FRAMEWORK
5 | SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB

## SPRINT 1
SPRINT 1
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR DOCUMENTO CON REQUERIMIENTO | GRUPO DESARROLLO | 2021-08-29 | 2021-08-29
CREAR ALCANCE DEL PROYECTO | GRUPO DESARROLLO | 2021-08-30 | 2021-08-30
CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG | ADRIANA CORTES | 2021-08-29 | 2021-08-29
CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG | ADRIANA CORTES | 2021-08-29 | 2021-08-29
CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES | ADRIANA CORTES | 2021-08-30 | 2021-08-30
CREAR REPOSITORIO | ADRIANA CORTES | 2021-08-28 | 2021-08-28
CREAR DIAGRAMA DE CLASES | GRUPO DESARROLLO | 2021-08-30 | 2021-08-30
CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN | GRUPO DESARROLLO | 2021-08-30 | 2021-08-30
CREAR BASE DE DATOS | GRUPO DESARROLLO | 2021-08-30 | 2021-08-30

## SPRINT 2
SPRINT 2
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML
CREAR FORMULARIO DE MENU HTML
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE BICICLETAS HTML
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE MODELOS HTML
CREAR FORMULARIO DE CREACION DE SOCIOS HTML
CREAR FORMULARIO PARA REALIZAR PRESTAMOS
CREAR FORMULARIO PARA DEVOLVER BICICLETAS HTML

## SPRINT 3
SPRINT 3
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN
ADICIONAR DISEÑO AL MENU
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE BICICLETAS
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE MODELOS
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE SOCIOS
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS

## SPRINT 4
SPRINT 4
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE BICICLETAS
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE MODELOS
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE SOCIOS
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE DEVOLVER LIBROS
FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
CREAR CLASE DE BICICLETAS
FORMULARIO DE BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
FORMULARIO DE MODELOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
FORMULARIO DE SOCIOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
FORMULARIO DE PRESTAMOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS

## SPRINT 5
SPRINT 5
TAREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN ADICIONAR FRAMEWORK
FORMULARIO DE BICICLETAS ADICIONAR FRAMEWORK
FORMULARIO DE MODELOS ADICIONAR FRAMEWORK
FORMULARIO DE SOCIOS ADICIONAR FRAMEWORK
FORMULARIO DE PRESTAMOS ADICIONAR FRAMEWORK
FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS ADIONAR FRAMEWORK
SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB

## TABLERO DE CONTROL
TABLERO DE CONTROL
SPRINT | TAREA | PENDIENTE / PLANEADO | EN PROCESO | ENTREGADO
1 | CREAR DOCUMENTO CON REQUERIMIENTO
1 | CREAR DOCUMENTO PRODUCT BACKLOG
1 | CREAR DOCUMENTO SPRINT BACKLOG
1 | CREAR TABLERO DE CONTROL CON TODAS LAS ACTIVIDADES
1 | CREAR REPOSITORIO
1 | CREAR DIAGRAMA DE CLASES
1 | CREAR MODELO ENTIDAD RELACIÓN
1 | CREAR BASE DE DATOS
2 | CREAR FORMULARIO INGRESO A LA APLICACIÓN HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE MENU HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE BICICLETAS HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE MODELOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO DE CREACION DE SOCIOS HTML
2 | CREAR FORMULARIO PARA REALIZAR PRESTAMOS
2 | CREAR FORMULARIO PARA DEVOLVER BICICLETAS HTML
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN
3 | ADICIONAR DISEÑO AL MENU
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE BICICLETAS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE MODELOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE SOCIOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
3 | ADICIONAR DISEÑO AL FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE BICICLETAS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE MODELOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE SOCIOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE PRESTAMOS
4 | ADICIONAR CODIGO JAVASCRIPT AL FORMULARIO DE DEVOLVER LIBROS
4 | FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | CREAR CLASE DE BICICLETAS
4 | FORMULARIO DE BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE MODELOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE SOCIOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE PRESTAMOS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
4 | FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS GUARDAR LA INFO EN BASE DE DATOS
5 | FORMULARIO DE INGRESO A LA APLICACIÓN ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE BICICLETAS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE MODELOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE SOCIOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE PRESTAMOS ADICIONAR FRAMEWORK
5 | FORMULARIO DE DEVOLVER BICICLETAS ADIONAR FRAMEWORK
5 | SUBIR EL PROYECTO A UN SERVIDOR WEB